Приложение 1

к приказу МБОУ г.Иркутск «СОШ№ 6

от 15.01.2023 №

**Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ г. Иркутск СОШ №6**

**Пояснительная записка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ СОШ №6,

в соответствие с ФООП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 15 января 2023года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* нормативно-правовое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* кадровое обеспечение;
* методическое обеспечение;
* информационное обеспечение;
* финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственны й** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению  ООП в соответствие с  ФООП | Январь 2023 года | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП.  Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФООП НОО.  Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФООП ООО.  Рабочая группа по приведению ООП СОО  в соответствие с ФООП  СОО | Руководитель  .  Заместитель  директора по  УВР |
| 1.2. | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Январь 2023 года | Протокол родительского собрания 1–4-х классов.  Протокол родительского собрания 5–9-х классов.  Протокол родительского собрания 10-х классов | Заместитель директора по  УВР |
| 1.3. | Проведение  родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей  ФООП НОО | Май  2023 года | Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей  ФООП НОО | Заместитель директора по  УВР |
| 1.4. | Проведение  родительского собрания для будущих | Май  2023 года | Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, | Заместитель  директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей  ФООП ООО |  | посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей  ФООП ООО |  |
| 1.5. | Проведение родительского собрания для будущих учеников  10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года  и ООП СОО,  соответствующей  ФООП СОО | Май–июнь 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО,  соответствующей  ФООП СОО | Заместитель директора по  УВР |
| 1.6. | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Февраль-март 2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП | Руководители рабочих групп |
| 1.7. | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | февраль до 01.03.2023 года | Аналитическая справка заведующего библиотекой.  Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Заместитель директора по УВР.  Заведующий библиотекой |
| 1.8. | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Февраль– март 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год | Заместитель директора по УВР;  заведующий библиотекой |
| 1.9. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР.  Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности НОО, ООО и СОО |  | по ВР | ВР |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Январь 2023 года – сентябрь 2023 года | Банк данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор.  Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по  ВР |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 года | Устав образовательной организации | Директор |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП | Январь 2023 года | Приказы, локальные акты,  регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП | Директор.  Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по  ВР |
| 2.6. | Внесение изменений в локальные акты с  учетом требований  ФООП | Январь–  август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП.  Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ | Директор.  Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по  ВР |
| 2.7. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП | Директор.  Заместитель  директора по  УВР |
| **3. Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 3.1. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФООП НОО:   * анализ планируемых результатов в ООП НОО и   приведение в соответствие с  ФООП НОО;   * анализ системы | Январь– март 2023 года | Целевой раздел ООП  НОО в соответствии с  ФООП НОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценки достижения планируемых  результатов ООП НОО и  приведение в  соответствие с  ФООП НОО |  |  |  |
| 3.2. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФООП ООО:   * анализ планируемых результатов в ООП ООО и   приведение в соответствие с  ФООП ООО;   * анализ системы оценки достижения планируемых   результатов ООП ООО и  приведение в  соответствие с  ФООП ООО | Январь– март 2023 года | Целевой раздел ООП  ООО в соответствии с  ФООП ООО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.3. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФООП СОО:   * анализ планируемых результатов в   ООП СОО и  приведение в  соответствие с  ФООП СОО;   * анализ системы оценки достижения планируемых результатов | февраль– март 2023 года | Целевой раздел ООП  СОО в соответствии с ФООП СОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООП СОО и  приведение в  соответствие с  ФООП СОО |  |  |  |
| 3.4. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФООП НОО:   * внесение в ООП НОО   федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Окружающий мир»;   * анализ программы формирования   УУД в ООП НОО и приведение в  соответствие с  ФООП НОО | Март  2023 года | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам  «Русский язык»,  «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в  соответствии с ФООП  НОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.5. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФООП ООО:  • внесение в ООП ООО  федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам | Март  2023 года | Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам  «Русский язык»,  «Литература»,  «История»,  «Обществознание», «География» и «Основы безопасности | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Русский язык»,  «Литература»,  «История», «Обществознан  ие»,  «География» и «Основы безопасности жизнедеятельн ости»;  • анализ программы формирования  УУД в ООП ООО и приведение в  соответствие с  ФООП ООО |  | жизнедеятельности» в составе ООП ООО.  Программа формирования УУД в  соответствии с ФООП  ООО |  |
| 3.6. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО:   * внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык»,   «Литература»,  «История», «Обществознан ие»,  «География» и «Основы безопасности жизнедеятельн ости»;   * анализ программы развития УУД в ООП СОО и | Март  2023 года | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам  «Русский язык»,  «Литература»,  «История»,  «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.  Программа развития УУД в  соответствии с ФООП  ООО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приведение в  соответствие с  ФООП СОО |  |  |  |
| 3.7. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей  программой воспитания  ФООП НОО | Март  2023 года | Рабочая  программа воспитания в ООП НОО в  соответствии с федеральной рабочей  программой воспитания  ФООП НОО | Заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.8. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей  программой воспитания  ФООП ООО | Март  2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей  программой воспитания  ФООП ООО | Заместитель директора по ВР  Руководитель рабочей группы |
| 3.9. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей  программой воспитания  ФООП СОО | Март  2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей  программой воспитания  ФООП СОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.10  . | Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО и приведение в соответствие с программой  коррекционной работы в  ФООП НОО | Март  2023 года | Программа коррекционн ой работы в ООП НОО в  соответствии с программой  коррекционной работы в  ФООП НОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.11  . | Анализ программы коррекционной работы в ООП ООО и приведение в соответствие с программой  коррекционной работы в  ФООП ООО | Март  2023 года | Программа  коррекционной работы в ООП ООО в  соответствии с программой  коррекционной работы в  ФООП ООО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.12  . | Анализ программы коррекционной работы в ООП СОО и приведение  в соответствие с программой  коррекционной работы в  ФООП СОО | Март  2023 года | Программа  коррекционной работы в ООП СОО в  соответствии с программой  коррекционной работы в  ФООП СОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13  . | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО:   * выбор варианта учебного плана ФООП НОО; * формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО; * анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной   работы в  ФООП НОО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО.  Календарный учебный график с учетом ФООП НОО.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом  воспитательной работы в ФООП НОО | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.14  . | Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО:  - выбор варианта учебного плана  ФООП ООО  или разработка учебного плана | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО.  Календарный учебный график с учетом ФООП | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;  -формирование календарного учебного графика с учетом ФООП;  -составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО;  -анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной  -работы в  ФООП ООО |  | ООО.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом  воспитательной работы в ФООП ООО |  |
| 3.15  . | Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО:  - выбор варианта учебного плана | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по ВР. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФООП СОО  или разработка учебного плана на основе  варианта с возможностью перераспределе ния часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;  -составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП СОО;  -анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной  работы в ФООП СОО |  | ФООП СОО.  План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной  деятельности в ФООП СОО и профиля обучения.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом  воспитательной работы в ФООП СОО | Руководитель рабочей группы |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ |  |  |  |
| 4.3. | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Январь 2023 года | План курсовой  подготовки с охватом в  100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по  УВР |
| 4.4. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор.  Заместитель  директора по  УВР |
| **5. Методическое обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому  обеспечению внедрения  ФООП | Январь 2023 года | План методической работы.  Приказ о внесении изменений в план методической работы | Заместитель директора по  УВР |
| 5.2. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на  проблемы внедрения  ФООП | Январь– февраль 2023 года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора по  УВР |
| 5.3. | Изучение нормативных документов по | Январь–май 2023 года в | Планы работы ШМО. | Заместитель директора по |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внедрению ФООП педагогическим коллективом | В соответствс планами  ШМО | Протоколы заседаний  ШМО | УВР.  Руководители  ШМО |
| 5.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР.  Руководители  ШМО |
| 5.5. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в  соответствии с ФООП  НОО | В течение всего периода  реализации  ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в  соответствии с ФООП  НОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель  ШМО  учителей начальных классов |
| 5.6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в  соответствии с ФООП  ООО | В течение всего периода  реализации  ООП ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в  соответствии с ФООП  ООО | Заместитель директора по УВР.  Руководители  предметных  ШМО |
| 5.7. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в  соответствии с ФООП  СОО | В течение всего периода  реализации  ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в  соответствии с ФООП  СОО | Заместитель директора по УВР.  Руководители  предметных  ШМО |
| 5.8. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с  ФООП | До 1 сентября 2023 года | План  функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместитель директора по  УВР |
| 5.9. | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в | До 1 сентября 2023 года | План ВШК на учебный год. | Заместитель директора по УВР |
|  | соответствии с ФООП |  | Аналитические справки по итогам ВШК |  |
| **6. Информационное обеспечение** | | |  | |
| 6.1. | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Январь–  август 2023 года | Пакет информационнометодических материалов.  Разделы на сайте ОО | Заместитель директора по УВР.  Ответственны й за сайт ОО |
| 6.2. | Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО | Январь– сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный  стенд в холле образовательной организации | Заместитель директора по УВР.  Ответственны й за сайт ОО |
| 6.3. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом  обеспечении внедрения  ФООП | Январь– сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный  стенд в холле образовательной организации | Заместитель директора по УВР.  Ответственны й за сайт ОО |
| 6.4. | Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП, представление результатов | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный  стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по  ВР |
| **7. Финансовое обеспечение** | | |  | |
| 7.1. | План ПФХД | в течение всего периода | Наличие документа на Сайте образовательной организаци | Ответственный за сайт ОО |